## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | GRAD BELIŠĆE |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | PROVEDBENI PROGRAM GRADA BELIŠĆA ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2021.-2025.GODINE |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | do 31.prosinca 2023.godine |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 08.veljače 2024.godine
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja mjere | Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1. | Razvojni smjer 2: Kvalitetan, siguran i očuvani životni prostor Posebni cilj 5: Unaprjeđenje sustava zaštite okoliša i održivog korištenja prirode te jačanje otpornposti i ublažavanje klimatskih promjena | Područje mjera 1: Uređenje naselja i stanovanje | ® Energetska obnova i unapređenje objekata javne namjene; | V / 2025 | Broj javnih objekata na kojima je provedena obnova | 1 | 8 | 1 | 182807.02 |  | U TIJEKU | U 2023. godini je započela energetska obnova zgrade Stari mlin u Belišću | PROVEDENO
|  |  | ® Uređenje zelenih javnih površina i ulaganje u razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima |  | m2 uređenih zelenih površina na području grada Belišća | 0 | 0 | 0 |  |  | NIJE POKRENUTO |  | U TIJEKU
|  |  | ® Upravljanje stanovima i objektima u vlasništvu grada: |  | % naplate najamnine za stanove | 73.77% | 100% | 79.22% |  |  | U TIJEKU
|  |  | ® Unaprjeđenje dostupnosti kvalitete stanovanja |  | Broj obnovljenih i izgrađenih objekata | 0 | 0.02 | 0 |  |  | NIJE POKRENUTO |  | KAŠNJENJE
2. | Razvojni smjer 2: Kvalitetan, siguran i očuvani životni prostor Posebni cilj 5: Unaprjeđenje sustava zaštite okoliša i održivog korištenja prirode te jačanje otpornposti i ublažavanje klimatskih promjena | Područje mjera 2: Prostorno i urbanističko planiranje | ® Izrada i dopuna prostornih planova na području grada Belišća; | V / 2025 | Broj izrada i dopuna prostornih planova na području grada Belišća | 8 | 12 | 0 | 1161.5 |  | NIJE POKRENUTO | U 2023.godini nije započela izrada i dopuna prostornih planova | NIJE POKRENUTO
|  |  | ® Broj programa izgradnje zelene infrastrukture; |  | Broj programa izgradnje zelene infrastrukture | 0 | 1 | 0 |  |  | NIJE POKRENUTO |  | ODUSTAJE SE
|  |  | ® Izrada strategije (plana) upravljanja imovinom grada Belišća; |  | Izrada strategije (plana) upravljanja imovinom grada Belišća | 0 | 1 | 0 |  |  | PROVEDENO | Strategija (plan) upravljanja imovinom je izrađen 2022.godine
|  |  | ® Izrada izmjene i dopune Strategije razvoja grada Belišća |  | Broj izrada i dopuna Strategije razvoja grada Belišća | 0 | 1 | 0 |  |  | PROVEDENO | Izmjene i dopune Plana razvoja grada Belišća su izrađene 2022.godine
3. | Razvojni smjer 1: Osnaživanje i unaprjeđenje društvenog sustava i kvalitete života građana Posebni cilj 1: Podrška demografskoj revitalizaciji i osnaživanju obitelji | Područje mjera 3: Komunalno gospodarstvo | ® Uređenje i proširivanje groblja na području grada Belišća; | V / 2025 | Broj uređenih i proširivanih groblja | 2 | 2 | 1 | 666512.7 | 1 | U TIJEKU | Komunalna infrastruktura se kontinuirano održavala sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu. Odlukom o upravljanju grobljima ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 4/98, 11/14 i 2/22) upravljanje i održavanje groblja u prigradskim naseljima povjereno je tvrtki Kombel d.o.o. Belišće.
|  |  | ® Održavanje javnih zelenih površina |  | m2 | 450183 | 450183 | 450183 |  | DA; 31.12.2023, godine | PROVEDENO
|  |  | ® Održavanje dječjih igrališta; |  | Kom | 35 | 35 | 35 |  | DA; 31.12.2023, godine | U TIJEKU
|  |  | ® Održavanje površina zasađenih cvijećem; |  | m2 | 610 | 610 | 610 |  | DA; 31.12.2023, godine | U TIJEKU
|  |  | ® Održavanje fontana; |  | Kom | 3 | 3 | 3 |  | DA; 31.10.2023, godine | U TIJEKU
|  |  | ® Održavanje groblja u prigradskim naseljima; |  | Kom | 3 | 3 | 3 |  | n/p | U TIJEKU
|  |  | ® Izrada digitalne baze podataka o nerazvrstanim cestama |  | Broj baza podataka | 0 | 1 | 1 |  | NE | U TIJEKU
4. | Razvojni smjer 1: Osnaživanje i unaprjeđenje društvenog sustava i kvalitete života građana Posebni cilj 3: Razvoj i unaprjeđenje odgojno-obrazovne i znanstveno-istraživačke djelatnosti u funkciji gospodarstva i tržišta rada | Područje mjera 4: Odgoj i obrazovanje | ® Unapređenje i modernizacija obrazovne infrastrukture | V / 2025 | Broj izrađenih i obnovljenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova | 0 | 1 | 0 | 1152352.23 |  | NIJE POKRENUTO | Projket izgradnje DV u Bistrincima je pripremljen, ali nije realiziran zbog neadekvatnih natječaja za financiranje izgradnje.
|  |  | ® Osiguranje toplih obroka za osnovnoškolce s područja grada Belišća |  | Broj korisnika toplog obroka | 675 | 690 | 609 |  |  | U TIJEKU | Troškovi prehrane učenika OŠ od 1.1.2023. godine podmiruju se iz državnog proračuna
|  |  | ® Osiguranje toplog obroka za srednjoškolce s područja grada Belišća |  | Broj korisnika toplog obroka | 309 | 320 | 308 |  |  | U TIJEKU | Pomoć obiteljima u odgoju i obrazovanju djece u sve zahtjevnijem životnom okruženju. Podatak za šk.god. 2023./24.
|  |  | ® Subvencije i stipendije u visokom obrazovanju |  | Broj stipendiranih studenata visokoškolskih ustanova | 129 | 152 | 81 |  |  | U TIJEKU | Pomoć obiteljima u odgoju i obrazovanju mladih u sve zahtjevnijem životnom okruženju. Podatak za ak.god. 2023./24.
|  |  | ® Unapređenje i provedba programa cjeloživotnog obrazovanja |  | Broj provedenih programa | 0 | 2 | 1 |  |  | U TIJEKU | Unapređenje radnih vještina kroz provedbu cjeloživotnog obrazovanja s ciljem gospodarskog, društvenog i kulturnog razvoja grada. Mjesec ostvarenja: travanj
|  |  | ® Osiguranje glazbenog obrazovanja za osnovnoškolce na području grada Belišća |  | Broj polaznika glazbene škole | 57 | 65 | 67 |  |  | U TIJEKU | Pomoć obiteljima u odgoju i obrazovanju mladih u sve zahtjevnijem životnom okruženju. Podatak za ak.god. 2023./24.
|  |  | ® Osiguranje prijevoza učenika i studenata |  | Broj učenika i studenata | 248 | 255 | 280 |  |  | U TIJEKU | Pomoć obiteljima u odgoju i obrazovanju mladih u sve zahtjevnijem životnom okruženju. Podatak za ak.god. 2023./24.
5. | Razvojni smjer 1: Osnaživanje i unaprjeđenje društvenog sustava i kvalitete života građana Posebni cilj 4: Jačanje zajednice i civilnog društva u funkciji poticanja aktuvnog i kvalitetnog života građana | Područje mjera 5: Briga o djeci | ® Redovita djelatnost dječjeg vrtića "Maslačak" Belišće | V / 2025 | Ukupan broj upisane djece | 220 | 278 | 263 | 5810.45 |  | U TIJEKU | Osiguravanje kvalitetnog odgoja i obrazovanja od najranije dobi. Od 2019. vrtić je besplatan za svu djecu s područja grada. Podaci za Belišće i Gat.
|  |  | ® Unaprjeđenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje |  | Broj novosagrađenih objekata | 0 | 1 | 0 |  |  | NIJE POKRENUTO
|  |  | ® Unaprjeđenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje |  | Broj dograđenih objekata | 0 | 1 | 0 |  |  | U TIJEKU | Provoden postupak javne nabave izvođenja radova na prenamjeni prostora Glazbene škole u prostor vrtića.
|  |  | ® Program provedbe predškolskog odgoja |  | Broj djece koje sudjeluju u programu | 24 | 30 | 70 |  |  | U TIJEKU | Osiguravanje pristupačnosti kvalitetnog predškolskog odgoja i obrazovanja svakom djetetu s područja grada Belišća. Provedba u prvoj polovici godine. Podaci ukupno za Belišće i Gat, redovni program i program predškole (52+18).
|  |  | ® Novčana naknada roditeljima djece koja su ostvarila pravo na vrtić, a nisu upisana |  | Broj subvencionirane djece | 5 | 0 | 7 |  |  | PROVEDENO | Pomoć roditeljima djece koja su ostvarila pravo na vrtić, a nisu mogla biti upisana zbog popunjenosti mjesta planiranih planom upisa, a oba su roditelja zaposlena. Podatak za pedag. god. 2022./2023.
6. | Razvojni smjer 1: Osnaživanje i unaprjeđenje društvenog sustava i kvalitete života građana Posebni cilj 1: Podrška demografskoj revitalizaciji i osnaživanju obitelji | Područje mjera 6: Socijalna skrb | ® Pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje življenja građana | V / 2025 | Broj korisnika socijalnih usluga | 430 | 400 | 524 | 701921.9 |  | U TIJEKU | Zajedno za treću dob 114 korisnika, Još jednom zaželi II 180 korisnika, Pridruži se aktivni u mirovini - umirovljenička društvena aktivacija 230 korisnika - završen
|  |  | ® Pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje življenja građana |  | Broj korisnika poludnevnog boravka za djecu Klasje | 11 | 9 | 20 |  |  | U TIJEKU | Provedba projekta "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici" - poludnevni boravak u Bistrincima
|  |  | ® Pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje življenja građana |  | Broj korisnika Crvenog križa Valpovo | 200 | 220 | 700 |  |  | U TIJEKU | Provođenje programa i aktivnosti sukladno zakonu o Crvenom križu
|  |  | ® Pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje življenja građana |  | Broj korisnika programa pomoć u kući | 62 | 65 | 39 |  |  | U TIJEKU | Zadovoljavanje socijalnih potreba za korisnike prava na pomoć u kući. Poboljšanje kvalitete života osoba u nepovoljnom položaju, osoba starije životne dobi te osoba s invaliditetom.
|  |  | ®Pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje življenja građana |  | Broj korisnika Socijalne samoposluge | 252 | 240 | 124 |  |  | U TIJEKU | Pomoć korisnicima prava na socijalnu samoposlugu u vidu osnovnih prehrambeno-higijenskih paketa na mjesečnoj bazi.
|  |  | ® Pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje življenja građana |  | Broj korisnika pomoći za stanovanje | 117 | 110 | 135 |  |  | U TIJEKU | Plaćanje režijskih troškova socijalno ugroženim osobama s područja grada Belišća.
|  |  | ® Pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenja življenja građana |  | Broj dodijeljenih uskrsnica umirovljenicima | 618 | 620 | 277 |  |  | U TIJEKU | Povećanje kvalitete života umirovljenika. Isplaćene uskrsnice umirovljenicima s mirovinom do 2.000 kn.
|  |  | ® pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenja življenja građana |  | Broj dodijeljenih božićnica nezaposlenim | 792 | 650 | 677 |  |  | U TIJEKU | Povećanje kvalitete života nezaposlenih osoba s područja grada Belišća.
|  |  | ® Pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenja življenja građana |  | Broj jednokratnih pomoći | 111 | 100 | 119 |  |  | U TIJEKU | Pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba građanima koji su se našli u nepovoljnoj situaciji (odbor 93 i zaključci 26).
|  |  | ® Pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje življenja građana |  | Broj korisnika prava na naknadu za ogrjev | 200 | 170 | 135 |  |  | U TIJEKU | Sredstva za ogrjev osiguravaju se iz državnog proračuna.
|  |  | ® Pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje življenja građana |  | Broj učenika koji su ostvarili pravo na besplatne radne bilježnice | 739 | 750 | 609 |  |  | U TIJEKU | Pomoć obiteljima u odgoju i obrazovanju sjece u vidu sufinanciranja nabavke dopunskih i pomoćnih sredstava za osnovnu školu.
|  |  | ® Skrb o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji |  | Broj subvencija za grobna mjesta | 5 | 3 | 5 |  |  | U TIJEKU | Pomoć obiteljima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
|  |  | ® Unaprjeđenje socijalne strukture za pružanje socijalnih usluga |  | Broj izgrađenih objekata za socijalne usluge | 0 | 1 | 0 |  |  | NIJE POKRENUTO | Projekt nije prošao na natječaju
7. | Razvojni smjer 1: Osnaživanje i unaprjeđenje društvenog sustava i kvalitete života građana Posebni cilj 1: Podrška demografskoj revitalizaciji i osnaživanju obitelji | Područje mjera 7: Primarna zdravstvena zaštita | ® Poboljšanje opremljenosti i unaprjeđenje uvjeta za pružanje zdravstvenih usluga | V / 2025 | Broj objekata u kojima je poboljšana opremljenost | 1 | 1 | 0 | 20438 |  | U TIJEKU | Promicanje zdravih stilova života, prevencija ovisnosti u zajednici, prevencija kroničnih oboljenja i zaraznih bolesti, promicanje prava pacijenata, osnaživanje osoba s invaliditetom i poteškoćama za njihovo aktivno sudjelovanje, zaštita i skrb o starijima i nemoćnima, solidarnost i humanitarno djelovanje za osjetljive skupine.
|  |  | ® potpora udrugama zdravstvene skrbi |  | Broj udruga koje su primile potporu iz gradskog proračuna | 12 | 15 | 11
8. | Razvojni smjer 1: Osnaživanje i unaprjeđenje društvenog sustava i kvalitete života građana Posebni cilj 1: Podrška demografskoj revitalizaciji i osnaživanju obitelji | Područje mjera 8: Kultura, tjelesna kultura i šport | ® Ulaganje u zaštitu kulturne baštine te očuvanje promocija kulturnih i povijesnih vrijednosti | V / 2025 | Broj obnovljenih objekata kulturne baštine | 3 | 5 | 4 | 1030870.17 |  | U TIJEKU
|  |  | ® Promicanje kulture i kulturnih sadržaja |  | Broj ustanova u kulturi koje primaju potporu | 3 | 3 | 3 |  |  | U TIJEKU | Gradska knjižnica i čitaonica, Muzej Belišće, Centar za kulturu Sigmund Romberg
|  |  | ® Promicanje kulture i kulturnih sadržaja |  | Broj organiziranih kulturnih manifestacija | 21 | 50 | 73 |  |  | U TIJEKU | Razvoj kulturnog i umjetničkog stavaralaštva, jačanje i promicanje kulture, stvaranje novih vrijednosti i društvenog kapitala, podaci iz tabličnog izvještaja Upravnog odjela za društvene djelatnosti
|  |  | ® Poticanje sporta i rekreacije |  | Broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad | 30 | 32 | 30 |  |  | U TIJEKU | Poticanje i promicanje sporta, sportskih aktivnosti za djecu i mlade, poticanje sportske rekreacije
|  |  | ® Poticanje sporta i rekreacije |  | Broj organiziranih sportskih manifestacija | 5 | 10 | 7 |  |  | U TIJEKU | Poticanje i promicanje sporta, sportskih aktivnosti za djecu i mlade, poticanje sportske rekreacije i promocija Grada Belišća kroz sportska događanja
9. | Razvojni smjer 2: Kvalitetan, siguran i očuvan životni prostor Posebni cilj 5: Unaprjeđenje sustava zaštite okoliša i održivog korištenja prirode te jačanje otpornosti i ublažavanje klimatskih promjena | Područje mjera 10: Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša | ® Očuvanje i unaprjeđenje kvalitete okoliša | V / 2025 | Broj saniranih lokaliteta ilegalnih odlagališta | 0 | 3 | 0 | 194438.59 |  | U TIJEKU | U rujnu 2023.g. na javni poziv FZOEU prijavljen je projekt uklanjanja otpada odbačenog u okoliš na lokacijama u Gatu i Tiborjanci. Ugovor o sufinanciranju s FZOEU je potpisan krajem studenog 2023. Realizacija se očekuje u 2024.godini.
|  |  | ® Uspostava sustava za održivo gospodarenje otpadom |  | Količina odvojeno prikupljenog otpada (u tonama) | 224 | 1300 | 761.5
|  |  | ® Uspostava sustava za održivo gospodarenje otpadom |  | Broj korisnika kojima je omogućeno odvajanje prikupljanja otpada | 10000 | 10000 | 10000
|  |  | ® Izgradnja i obnova građevina za gospodarenje otpadom |  | Broj reciklažnih dvorišta | 1 | 1 | 1 |  |  | PROVEDENO
10. | Razvojni smjer 2: Kvalitetan, siguran i očuvan životni prostor Posebni cilj 5: Razvoj lokalne i regionalne infrastrukture radi unaprjeđenja kvalitete života s ciljem ekološke i energetske tranzicije | Područje mjera 12: Promet i održavanje javnih prometnica | ® Unaprjeđenje i razvoj biciklističko-pješačke infrastrukture | V / 2025 | km obnovljenih i izgrađenih biciklističkih staza | 4.2 | 9 | 0 | 736.17 | DA; 31.12.2023, godine | U TIJEKU
|  |  | ® Unaprjeđenje i razvoj biciklističko-pješačke infrastrukture |  | km održavanih biciklističkih staza | 10.368 | 10.377 | 15101
|  |  | ® Unaprjeđenje i razvoj biciklističko-pješačke infrastrukture |  | km održavanih pješačkih staza | 63.15 | 63.15 | 63.15
|  |  | ® Održavanje nerazvrstanih cesta |  | km | 49.27 | 55 | 52.18
|  |  | ® Izrada digitalne baze podataka o nerazvrstanim cestama |  | kom | 0 | 1 | 1
|  |  | ® Razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet |  | Broj održavanih parkirališnih mjesta | 1401 | 1401 | 1401
11. | Razvojni smjer 3: Kvalitetan, siguran i očuvan životni prostorRegionalna prepoznatljivost, konkurentnost i inovativnost gospodarstva Posebni cilj 9: Razvoj i unaprjeđenje poslovnog okruženja te konkurentnost i inovativnost gospodarstva Posebni cilj 10: Podrška proizvodnji i preradi hrane u funkciji održivog regionalnog razvoja | Područje mjera 13: Gospodarski razvoj | ® Poticanje razvoja gospodarstva | V / 2025 | Ukupan broj zaposlenih | 2800 | 3500 | * | 6040118.35
|  |  | ® Subvencija poduzetnicima i poljoprivrednicima |  | Broj dodijeljenih potpora poduzetnicima i poljoprivrednicima | 45 | 60 | 28 |  |  | U TIJEKU
|  |  | ® Jačanje poduzetničke infrastrukture uspostavom poduzetničkih zona |  | m2 izgrađenih površina poduzetničkih zona | 758941 | 903900 | 0 |  |  | U TIJEKU
|  |  | ® Poboljšanje infrastrukturnih uvjeta u postojećim poslovnim zonama |  | Broj tvrtki koje posluju u poslovnim zonama | 45 | 55 | 30 |  |  | U TIJEKU | U Gospodarskoji zoni Kod pruge poduzetnik koji je nakon provedenog natječaja imao ug. o zakupu (proizvodnja meda) je odustao.
|  |  | ® Razvoj poduzetničkih inkubatora |  | Broj poduzetničkih inkubatora | 1 | 2 | 2 |  |  | PROVEDENO | Radovi na izgradnji proizvodnog poduzetničkog inkubatora u Belišću završeni su u travnju 2023.
12. | Razvojni smjer 4: Učinkovito i djelotvorno upravljanje Posebni cilj: 13 Unaprjeđenje učinkovitosti i djelotvornosti javnog sektora i upravljanje javnom imovinom | Područje mjera 14: Lokalna uprava i administracija | ® Redovna djelatnost gradske uprave-pravno normativni poslovi | V / 2025 | Broj izdanih rješenja na godišnjoj razini | 451 | 490 | 171 | 1520633.55 |  | U TIJEKU
|  |  | ® Unaprjeđenje sustava strateškog upravljanja |  | Broj novih i izmijenjenih strateških dokumenata | 23 | 34 | 3 |  |  | U TIJEKU
|  |  | ® Jačanje kompetencija i unaprjeđenja ustava lokalne samouprave |  | Broj zaposlenika koji sudjeluju u dodatnim edukacijama i stručnim seminarima | 15 | 21 | 3 |  |  | U TIJEKU
|  |  | ® Digitalizacija usluga lokalne samouprave |  | Broj digitaliziranih usluga koje pružaju tijela lokalne samouprave | 2 | 7 | 0 |  |  | U TIJEKU
|  |  | ® Priprema projekata za sufinanciranje sredstvima ESI fondova |  | Broj projekata kojima je odobreno sufinanciranje | 11 | 24 | 11 |  |  | U TIJEKU | Dio projekata za koje je odobreno sufinanciranje provodit će se u 2024.g.
13. | Razvojni smjer 1: Osnaživanje i unaprjeđenje društvenog sustava i kvalitete života građana Posebni cilj 1: Podrška demografskoj revitalizaciji i osnaživanju obitelji | Područje mjera 15: Demografija | ® Provedba natalitetne politike na području grada Belišća | V / 2025 | Broj dodijeljenih potpora za novorođenčad | 416 | 440 | 77 | 76947.34 |  | U TIJEKU | Ublažavanje negativnih demografskih trendova, unapređenje položaja obitelji s djecom te lakše usklađivanje poslovnih i obiteljskih obveza
* | U vrijeme sastavljanja Izvješća o provedbi provedbenog programa grada Belišća za mandatno razdoblje 2021.-2025.godine za 2023.godinu, Državni zavod za statistiku još nije objavio službene podatke o zaposlenosti sa danom 31.12.2023.godine
| Datum: | 08.veljače 2024.godine
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | dr.sc. Nedeljko Kovačić
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
POTPIS ČELNIKA TIJELA:
Note on A3: KT MRRFEU: Molimo navedite naziv obveznika izrade.
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi akta strateškog planiranja.
Note on B4: KT MRRFEU SUR: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Nacionalni plan TDU, Plan razvoja JP(R)S, Plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Prenijeti iz provedbenog programa JLP(R)S.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih točki ostvarenja)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanja i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja